## Planning Prévisionnel
Billegas Lucas |  |  |  | ShareGames
Planning prévisionnel
|  | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17
Tâches à réaliser | Temps nécessaire
S'informer | 0.0069444
Analyse des consignes | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
Planifier | 0.17361
Réalisation du planning | 0.041667 | 2023-04-27: 0.041667
Réalisation du backlog | 0.0625 | 2023-04-27: 0.0625
Mise en place d'un dépôt git | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
Rédaction des scénarios de test | 0.0625 | 2023-04-27: 0.0625
Réalisation du projet | 1900-01-01 21:10
S5 Installation Composer / routeur et autoload | 0.020833 | 2023-04-27: 0.020833
S6 Mise en place d'un Virtual Host | 0.010417 | 2023-04-27: 0.010417
S2 Installation de la base de données | 0.03125 | 2023-04-27: 0.03125
S3 Création du style du site | 0.22222 | 2023-05-02: 0.125; 2023-05-03: 0.097222
S4 Connexion à la base de données en PHP | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
S7 Affichage des fiches sur la page d'accueil | 0.041667 | 2023-05-03: 0.041667
S9 Filtrer les fiches | 0.0625 | 2023-05-08: 0.0625
S8 Recherche de fiches sur la page d'accueil | 0.0625 | 2023-05-08: 0.0625
S14 Gestion des avis | 0.125 | 2023-05-04: 0.125
S10 Inscription | 0.041667 | 2023-05-02: 0.041667
S11 Connexion | 0.041667 | 2023-05-02: 0.041667
S13 Deconnexion | 0.020833 | 2023-05-08: 0.020833
S15 Suppression des avis | 0.020833 | 2023-05-08: 0.020833
S16 Page profile | 0.125 | 2023-05-09: 0.125
S17 Détails des fiches de jeux | 0.041667 | 2023-05-04: 0.041667
S12 Gestion des fiches de jeux admin | 0.083333 | 2023-05-03: 0.083333
Documentation | 1899-12-31 22:10 | 0.083333 | 0.097222 | 0.083333 | 0.090278 | 0.125 | 0.125 | 0.27778 | 0.25 | 0.27083 | 0.27083 | 0.25
Contrôles | 0.60417
Test des nouvelles fonctionnalitées | 0.083333 | 2023-05-02: 0.013889; 2023-05-03: 0.013889; 2023-05-04: 0.020833; 2023-05-08: 0.020833; 2023-05-09: 0.013889
Test journaliers | 0.19444 |  | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 0.020833 | 0.013889 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667
Correction de bugs | 0.32639 |  |  |  | 0.041667 |  | 0.055556 | 0.041667 | 0.0625 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333

## Planning Effectif
Billegas Lucas |  |  |  | ShareGames
Planning effectif
|  | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17
Tâches à réaliser | Temps nécessaire
S'informer | 0.0069444
Analyse des consignes | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
Planifier | 0.17014
Réalisation du planning | 0.059028 | 2023-04-27: 0.059028
Réalisation du backlog | 0.0625 | 2023-04-27: 0.0625
Mise en place d'un dépôt git | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
Rédaction des scénarios de test | 0.041667 | 2023-05-02: 0.041667
Réalisation du projet | 1900-01-01 07:20
S5 Installation Composer / routeur et autoload | 0.020833 | 2023-04-27: 0.020833
S6 Mise en place d'un Virtual Host | 0.010417 | 2023-04-27: 0.010417
S2 Installation de la base de données | 0.034722 | 2023-04-27: 0.034722
S3 Création du style du site | 0.46181 | 0.041667 | 0.041667 | 0.055556 | 0.10417 | 0.090278 | 0.09375 | 0.034722
S4 Connexion à la base de données en PHP | 0.0069444 | 2023-04-27: 0.0069444
S7 Affichage des fiches sur la page d'accueil | 0.072222 | 2023-05-02: 0.034722; 2023-05-04: 0.0375
S9 Filtrer les fiches | 0.028472 | 2023-05-04: 0.0076389; 2023-05-08: 0.020833
S8 Recherche de fiches | 0.015972 | 2023-05-04: 0.015972
S14 Gestion des avis | 0.097222 | 2023-05-03: 0.0625; 2023-05-04: 0.034722
S10 Inscription | 0.03125 | 2023-05-02: 0.03125
S11 Connexion | 0.013889 | 2023-05-02: 0.013889
S13 Deconnexion | 0.017361 | 2023-05-02: 0.017361
S15 Suppression des avis | 0.020833 | 2023-05-03: 0.020833
S16 Page profile | 0.055556 | 2023-05-08: 0.055556
S17 Détails des fiches de jeux | 0.041667 | 2023-05-03: 0.041667
S12 Gestion des fiches de jeux admin | 0.125 | 2023-05-02: 0.069444; 2023-05-03: 0.020833; 2023-05-04: 0.034722
S18 Mot de passe oublié | 0.055556 | 2023-05-08: 0.027778; 2023-05-09: 0.027778
S19 Pagination page jeux | 0.041667 | 2023-05-10: 0.041667
S20 Pagination page gestion | 0.13542 | 2023-05-11: 0.13542
Documentation | 1899-12-31 00:27 | 0.083333 | 0.055556 | 0.083333 | 0.056944 | 0.10417 | 0.13542 | 0.125 | 0.125 | 0.25
Contrôles | 0.51736
Test des nouvelles fonctionnalitées | 0.076389 |  | 0.013889 | 0.013889 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.013889 | 0.0069444 | 0.013889
Test journaliers | 0.16319 |  | 0.013889 | 0.013889 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.020833 | 0.041667 | 0.017361 | 0.041667
Correction de bugs | 0.27778 |  |  | 0.020833 | 0.027778 | 0.020833 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667
| 1900-01-02 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
Légende :
Tâches non prévus